## Sheet1
LẬP KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SPRINT
Lượng công việc còn lại theo giờ
Backlog | Nhiệm vụ | Thành viên | Ước tính (Giờ) | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Ngày 8 | Ngày 9 | Ngày 10 | Ngày 11 | Ngày 12 | Ngày 13 | Ngày 14
Bản phát hành số 1 | Mục tiêu : User đăng kí được tài khoản và xem được các phim đang hiện hành trên trang đặt phim đồng thời nhận các voucher khuyến mãi.
Sprint 1 | Mục tiêu : Hoàn thành tính năng cập nhật cho phim, user và thiết lập sale của Admin
Thêm, Sửa, Xóa phim | Thiết kế/ Viết code "Trang Chỉnh Sửa" Admin có tính năng thêm phim mới, tính năng chỉnh sửa nội dung phim và xóa phim khỏi hệ thống | Văn Trường, Chấn Đạt | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
| Thiết kế/Viết code trang quản trị nhận giá trị là các tất cả các phim đang có trên hệ thống. | Gia Khang | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
| Viết chương trình đẩy mọi dữ liệu phim đã nhập lên trang người dùng. | Thành Đạt | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4
| Thiết kế/ viết code bảo mật riêng chỉ Admin truy cập được hệ thống. | Chấn Đạt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4
Quản lí thông tin tài khoản đăng ký | Thiết kế, viết code giao diện form đăng ký account | Khôi Nguyên, Như Thủy | 22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
| Submit button có nhiệm vụ gửi thông tin đăng ký về phía Admin | Thành Đạt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
| Users đăng ký thông tin hợp lệ sẽ được nhận thông báo xác nhận đã là thành viên | Văn Trường | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
| Tạo hệ thống quản lý thông tin đăng ký, tại đây hệ thống sẽ tự cập nhật các thông tin khách hàng đăng ký account . Hệ thống chỉ cho phép Admin truy cập, và xem, thêm, sửa , xóa thông tin Users | Khôi Nguyên | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ..
Tạo chương trình khuyến mãi | Thiết kế, viết code giao diện template chương trình khuyến mãi | Như Thủy , Thành Đạt | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
| Xây dựng hệ thống tạo chương trình khuyến mãi,tại đây cho phép Admin setup các chương trình khuyến mãi bao gồm các phần: mô tả, thời gian, giá trị khuyến mãi | Gia Khang , Chấn Đạt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
Sprint 2 | Mục tiêu : Hoàn thành tính năng hỗ trợ đặt vé cho User
Đặt vé xem phim trên app qua ZaloPay, Momo | Thiết kế/Lập trình một button đặt vé trên mỗi poster phim khi bấm vào đưa User tới trang thanh toán | Văn Trường, Như Thủy | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| Thiết kế/Lập trình trang giao diện thanh toán gồm các thông tin khách hàng. | Chấn Đạt, Khôi Nguyên | 25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| Tạo tính năng kết nối tài khoản đăng ký với Zalopay, Momo của khách hàng để thanh toán. | Khôi Nguyên, Văn Trường | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3
Xem lịch sử đặt vé | Thiết kế giao diện trang hiển thị lịch sử đặt vé. | Gia Khang ,Thành Đạt | 43 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ... | ... | ...
| Tạo lập database lưu trữ đầy đủ thông tin về dữ liệu giao dịch trên app. | Như Thủy | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Hotline, địa chỉ mail liên hệ | Thiết kế giao diện liên hệ chứa Email, số điện thoại của Admin thiết lập. | Chấn Đạt | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| Thiết lập tin nhắn tự động trong lúc User chờ Admin phản hồi. | Gia Khang | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4
Bản phát hành số 2 | Mục tiêu : Hoàn thành các chức năng tiện ích của phần mềm cho khách hàng dễ dàng tiếp cận và giúp admin quản lí chặt chẽ hơn.
Sprint 3 | Mục tiêu : Hoàn thành tính năng quản lí và thống kê của Admin
Quản lí số lượng vé | Tạo một hệ thống quản lý vé, cho phép Admin thiết lập thời gian đặt vé cho từng xuất chiếu. Button đặt vé chỉ hoạt động trong khoảng thời gian mà Admin đã thiết lập. | Văn Trường | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| Hệ thống có chức năng giới hạn lượng vé khách đặt trong 1 suất chiếu , tối đa mỗi khách đặt 8 vé. | Gia Khang | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ...
| Hệ thống thống kê được số lượng vé Users đã đặt (theo ngày, theo tháng hoặc theo năm) | Thành Đạt, Như Thủy | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7
Quản lí doanh thu | Tạo hệ thống quản lý doanh thu bao gồm bảng thống kê doanh thu tất cả xuất chiếu theo ngày, tháng, năm. | Chấn Đạt | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ... | ...
| Thiết kế bảng thông kê doanh thu bán vé của từng phim theo ngày, tháng, năm | Khôi Nguyên | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Thống kê điểm thưởng | Thiết lập hệ thống cập nhật điểm thưởng khi khách hàng mua vé , mua những combo có cộng điểm thưởng. | Như Thủy ,Gia Khang | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| Cập nhật lại điểm thưởng sau mỗi lần khách hàng sử dụng điểm thưởng. | Văn Trường | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7
Sprint 4 | Mục tiêu : Hoàn thành chức năng nhận thông báo và tra cứu cho User.
Thanh tìm kiếm | Thiết kế/lập trình chức năng tìm kiếm gáng vào thanh tìm kiếm để User nhập vào trả ra một giá trị. | Thành Đạt | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ... | ... | ... | ... | ....
| Viết chương trình thiết lập lưu trữ các thẻ từ khóa tên phim, thể loại phim khi khách hàng nhập sẽ hiện ra các danh sách liên quan đến từ khóa đó | Khôi Nguyên | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5
Có thông tin phim cụ thể | Tạo button "Xem chi tiết" trên mỗi Poster phim, tại button này, Users được dẫn đến link truy cập chứa thông tin chi tiết | Gia Khang , Chấn Đạt | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| Thiết kế giao diện thông tin chi tiết phim hiển thị đầy đủ các thông tin bao gồm: Poster phim, điểm đánh giá, thông tin về diễn viên, đạo diễn, trailer, mô tả, bình luận | Như Thủy, Gia Khang | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Nhận thông báo, cập nhật về xuất phim mới | Thiết kế tạo hòm thông báo chứa các thẻ thông báo | Văn Trường, Khôi Nguyên | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| Viết chương trình thiết lập tự động gửi thông báo khi Admin cập nhật các xuất phim mới | Chấn Đạt | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2
|  | Tổng Cộng : | 706 | Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 1: 703