## Sheet1
MA TRẬN ƯỚC TÍNH TỔNG THỂ
| Đặc điểm |  |  |  | Tổng UP (Điểm Chưa hiệu chỉnh) | Hệ số nhân | AP (Điểm Đã Hiệu Chỉnh) | ED(Khía Cạnh Môi Trường) | PPS= (AP*ED)/36
| Loại Tương Tác | Quy Tắc Nghiệp Vụ | Thực Thể | Loại Thao Tác Dữ Liệu
Sprint 1 | Hoàn thành tính năng cập nhật cho phim, user và thiết lập sale của Admin | [8 empty] | 13
Thêm, Sửa, Xóa phim | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 19 | 5.3
Quản lí thông tin tài khoản đăng ký | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 19 | 4.5
Tạo chương trình khuyến mãi | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 19 | 3.2
Sprint 2 | Hoàn thành tính năng hỗ trợ đặt vé cho User | [8 empty] | 12.2
Đặt vé xem phim trên app qua ZaloPay, Momo | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 19 | 5.3
Xem lịch sử đặt vé | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 19 | 4.8
Hotline, địa chỉ mail liên hệ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19 | 2.1
Sprint 3 | Hoàn thành tính năng quản lí và thống kê của Admin
Quản lí số lượng vé | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 19 | 4.8 | 13.2
Quản lí doanh thu | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 19 | 4.2
Thống kê điểm thưởng | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 19 | 4.2
Sprint 4 | Hoàn thành chức năng nhận thông báo và tra cứu cho User. | [8 empty] | 11.7
Thanh tìm kiếm | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 19 | 4.8
Có thông tin phim cụ thể | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 19 | 3.2
Nhận thông báo, cập nhật về xuất phim mới | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 19 | 3.7
Tổng =(Sprint 1+Sprint 2 + Sprint 3+ sprint 4) | [7 empty] | 228 | 50.1